卓品智能

AI 招聘智能体 · 实施路线图

人事部讨论稿 v1 · 2026-09-17

# AI 招聘智能体 · 实施路线图（人事部讨论稿）

版本：2026-09-17 讨论稿 v1 ｜ 编写：OPVP Shao Peishen（AI 协助整理）
配套文档：《AI 招聘智能体 · 项目需求文档（人事部讨论稿）》
说明：本路线图按「事情就绪就开工」排，不按固定周排期。下文日期是估计，实际快慢主要取决于第三节列出的人事部与法务配合事项。

## 一、我们现在怎么推进

开发由 AI 流水线自动完成：需求定下来后，AI 自动写方案、写代码、测试、合并、部署到公司服务器。实测一天可完成 40 余项开发任务，开发本身已不是瓶颈。

关键节点由负责人确认：需求定稿、方案定稿、上线发布、对外发信、口径签认，五个节点必须 Shao Peishen 确认后才推进。

真正决定进度的是两类输入：① 需求讨论的结论（就是这次会议）② 人事部、法务提供的数据与签认。

## 二、当前进展（截至 9 月 17 日）

| 模块 | 进展 |
| --- | --- |
| 场景一 需求解析与岗位画像 | 已上线演示环境；3 位业务经理试点反馈已收并完成修正；待 10 个历史岗位正式验收 |
| 场景二 简历解析与评分排序 | 已立项（约 70 项任务）；第一步「模型对比」完成，解析模型选定；9 月 17 日晚完成一次服务器发版 |
| 场景三 语音面试 ／ 场景四 后半程与渠道 | 需求收敛启动，追问清单整理中 |
| 人力 AI 保障组 沟通机器人 | 已上线：汤丽萍在群里 @ 机器人的回复会被自动收下、登记、处理 |
| 合规 | 合规验收 #1 三份文档草稿已出，待法务（谷雨）审阅 |
| 服务器 | 每日自动备份、运行库升级正在安排 |

## 三、影响进度的配合事项

| # | 需要谁 | 做什么 | 卡住什么 | 越早越好的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事部 | 10 个历史岗位清单＋和业务经理一起评估 | 场景一正式验收与推广 | 验收过了才能撤掉「演示环境」 |
| 2 | 人事部 | 评测集标注（首批 20 份，终 200 份） | 场景二准确率验收 | 每到一批就能重算一次指标 |
| 3 | 人事部 | 历史离职候选人简历（脱敏） | 场景二试用与评测 | 没有真实样本只能用合成数据 |
| 4 | 法务（谷雨） | 审阅签认合规三份文档 | 真实在招简历入库 | 法务周期不可压缩，需尽早启动 |
| 5 | 人事部 | 语音面试、排期、Offer、入职、渠道的现用流程与样例 | 场景三、四开发 | 需求定得越早，开发越早排进 |

## 四、上线波次

### 波次 0 · 已在进行（本周）

场景一收尾开发；场景二「上传＋解析＋原文高亮＋校对」页面方案定稿

服务器每日备份、运行库升级

合规三份文档发法务

场景三、四需求追问清单整理（配合本次讨论）

### 波次 1 · 人事部第一次试用「简历解析」（预计 9 月下旬）

上线：批量上传简历、查看解析结果、每个字段点开看原文位置、校对确认

只收脱敏／历史离职简历，页面继续标注演示环境

人事部动作：上传首批样本试用，在保障组里反馈

### 波次 2 · 场景二功能补齐（预计 9 月底至 10 月初）

硬门槛标记与申诉登记、排序与原文依据、复核与批量确认、评测指标自动计算

人事部动作：按批次完成评测集标注；确认试运行岗位硬门槛清单

### 波次 3 · 场景二真实岗位试运行（预计 10 月上中旬）

前提：① 合规验收 #1 法务签认 ② 解析准确率 ≥90%、排序一致性达标

试运行岗位：底层软件工程师；真实简历入库开关由负责人亲自打开

场景一同步推进正式试点（10 个岗位验收通过后）

### 波次 4 · 场景三 语音面试试点（预计场景二试运行开始后 3–4 周）

先建「面试前出题」和「面试后评分」，用场景二试运行数据校准题库；「面试中实时语音」视技术验证结论同步推进

前提：合规验收 #2（同意流程、录音留存、身份核验）

### 波次 5 · 场景四 招聘后半程与渠道（主链路验证后）

面试排期、Offer 生成、入职流程、渠道对接，按本次讨论确定的优先顺序逐个上线

## 五、里程碑一览

| 里程碑 | 预计 | 取决于 |
| --- | --- | --- |
| 人事部试用简历解析页面 | 9 月下旬 | 方案定稿（本周） |
| 场景一正式验收通过 | 10 个岗位提供后约 1 周 | 配合事项 1 |
| 场景二功能补齐 | 9 月底至 10 月初 | 配合事项 2、3 |
| 场景二真实岗位试运行 | 10 月上中旬 | 配合事项 4 ＋ 指标达标 |
| 语音面试试点 | 试运行开始后 3–4 周 | 合规验收 #2 ＋ 技术验证 |
| 招聘后半程与渠道 | 主链路验证后逐个上线 | 配合事项 5 |

## 六、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 评测集标注跟不上 | 场景二验收推迟 | 按批 ≤20 份滚动标注，判例批改表只需勾选修改；每批到即重算 |
| 法务审阅周期长 | 真实简历入库推迟 | 草稿已出，本周发出；试运行前先用脱敏样本持续试用 |
| 扫描件简历识别 | 部分简历需人工 | 一期进人工队列，不影响文字版简历 |
| 服务器环境问题 | 个别功能延后上线 | 每次发版先备份、验证不过自动回滚 |
| 需求反复变更 | 返工 | 本次集中讨论形成基线，后续变更走「需求变更」统一确认 |

## 七、本次会议希望得到的结论

需求文档第三至六节「待讨论」各项的意见

配合事项 1–3 的负责人与时间

场景三、四谁先做（建议：语音面试 → 面试排期 → Offer → 入职 → 渠道）

场景一正式试点的范围与撤掉「演示环境」的时间